## Project
Selector | Unique ID | UniqueIDSuccessors | UniqueIDPredecessors | Index | Parent Feature | Key | Task Name | Issue Type | Status | ART | Resource Names | Task Type | Source | Sum of Total SP | Sum of Done SP | Focus Duration | Low-Risk Duration | Remaining SP | % Complete
|  |  |  | 01.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 505.5
|  |  |  | 01.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 73
|  | TAP-97668, TAP-111760 |  | 01.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94739 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 01.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-96814 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 01.01.01.02.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-97584 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.01.01.03.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-99738 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.01.04.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-97602 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.01.01.05.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-106673 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.01.06.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-111973 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-120097 | TAP-94739 | 01.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-97668 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 32.5
|  |  |  | 01.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-111972 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.01.02.02.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97600 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3.5
|  |  |  | 01.01.02.03.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97595 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.01.02.04.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97586 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.02.05.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97581 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.01.02.06.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97568 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 7
|  |  |  | 01.01.02.07.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114763 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 01.01.02.08.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114765 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.02.09.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114792 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.02.10.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114794 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.01.02.11.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-123215 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  | TAP-111760 | TAP-97668 | 01.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-120097 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 28.5
|  |  |  | 01.01.03.01.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-97689 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.01.03.02.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-106674 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.01.03.03.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-97598 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.03.04.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-114803 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.03.05.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-115970 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3.5
|  |  |  | 01.01.03.06.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-117147 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.01.03.07.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-116501 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.01.03.08.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-105494 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 27
|  | TAP-111760, TAP-124062 | TAP-106315 | 01.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111730 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 01.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-111898 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.02.01.02.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116458 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 6
|  |  |  | 01.02.01.03.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116459 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 8
|  |  |  | 01.02.01.04.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116460 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 01.02.01.05.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116461 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 01.02.01.06.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116462 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius
|  |  |  | 01.02.01.07.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116463 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.02.01.08.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-121692 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.02.01.09.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-122144 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 6
|  | TAP-111760 |  | 01.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111731 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111731 | TAP-111906 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.02.02.02.00.00.00.00 | TAP-111731 | TAP-112037 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0
|  |  | TAP-111730 | 01.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-124062 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 42
|  | TAP-111760 |  | 01.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112076 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-112076 | TAP-112078 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111556, TAP-111760 | TAP-111562 | 01.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-94966 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 35
|  |  |  | 01.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-111781 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.02.02.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-111786 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.02.03.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116502 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.03.02.04.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116503 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.03.02.05.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116504 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.03.02.06.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116505 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.03.02.07.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116508 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.03.02.08.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116509 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8
|  |  |  | 01.03.02.09.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116510 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius
|  |  |  | 01.03.02.10.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116511 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.03.02.11.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116512 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  | TAP-111760 |  | 01.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111554 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 01.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-111782 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.03.02.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-116506 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.03.03.03.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-116507 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  | TAP-111760 |  | 01.03.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111555 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.04.01.00.00.00.00 | TAP-111555 | TAP-111783 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.03.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-112012 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.05.01.00.00.00.00 | TAP-112012 | TAP-112015 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111560 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.03.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-111569 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.07.01.00.00.00.00 | TAP-111569 | TAP-111797 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.03.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-111565 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.08.01.00.00.00.00 | TAP-111565 | TAP-111793 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.08.02.00.00.00.00 | TAP-111565 | TAP-111794 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Animators |  |  |  | 0
|  | TAP-111559, TAP-111760 | TAP-94966 | 01.03.09.00.00.00.00.00 |  | TAP-111556 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.09.01.00.00.00.00 | TAP-111556 | TAP-111784 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 | TAP-111556 | 01.03.10.00.00.00.00.00 |  | TAP-111559 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.03.10.01.00.00.00.00 | TAP-111559 | TAP-111785 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 60
|  | TAP-111760 | TAP-111562 | 01.04.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112077 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 01.04.01.01.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-112079 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.04.01.02.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-115017 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 7
|  |  |  | 01.04.01.03.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116519 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6
|  |  |  | 01.04.01.04.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116520 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.04.01.05.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116521 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.04.01.06.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116522 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.04.01.07.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116523 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.04.01.08.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116524 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8
|  |  |  | 01.04.01.09.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116525 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.04.01.10.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116526 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.04.01.11.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116527 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.04.01.12.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116528 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.04.01.13.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116529 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.04.01.14.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116530 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.04.01.15.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116586 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.04.01.16.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-118635 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.04.01.17.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-122341 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.04.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-120096 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 169.5
|  | TAP-111760 |  | 01.05.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-103448 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 14
|  |  |  | 01.05.01.01.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-99022 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.01.02.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114885 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.05.01.03.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114886 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.01.04.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114887 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.01.05.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114892 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3
|  | TAP-94966, TAP-112077 | TAP-111719 | 01.05.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111562 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.05.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-116286 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 01.05.03.01.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116513 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 01.05.03.02.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116514 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.03.03.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116515 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.05.03.04.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116516 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.03.05.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116517 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.05.03.06.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116518 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8
|  | TAP-111760 |  | 01.05.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-95983 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 108
|  |  |  | 01.05.04.01.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-88491 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.04.02.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-87610 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.05.04.03.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111914 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.04.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-112038 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Animators |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.05.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111921 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.06.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111725 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 15
|  |  |  | 01.05.04.07.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-115103 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.08.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-115108 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.09.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111915 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.10.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111790 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.11.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111788 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.12.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111789 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.04.13.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-114540 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.04.14.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116408 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 13
|  |  |  | 01.05.04.15.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116440 |  | User Story | Done | Shared Services - Animators |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.16.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116441 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.17.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116442 |  | User Story | In progress | Shared Services - Animators |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.18.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116456 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.19.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116457 |  | User Story | Done | Shared Services - Animators |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.05.04.20.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116491 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.04.21.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116492 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.05.04.22.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116493 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 7
|  |  |  | 01.05.04.23.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116494 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6
|  |  |  | 01.05.04.24.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116495 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.25.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116496 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 7
|  |  |  | 01.05.04.26.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116497 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.04.27.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116498 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.04.28.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116499 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.04.29.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116500 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.04.30.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-118633 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.04.31.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-121182 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  | TAP-111562, TAP-111760 | TAP-124116 | 01.05.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111719 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.05.01.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-111916 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.05.02.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-112039 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.05.03.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-112040 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.05.04.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-114445 |  | User Story | In progress | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.05.05.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-114446 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3
|  | TAP-111760 |  | 01.05.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111721 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 24.5
|  |  |  | 01.05.06.01.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-111917 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.06.02.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-115880 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.05.06.03.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116068 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius
|  |  |  | 01.05.06.04.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116464 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 01.05.06.05.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116465 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.06.06.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116466 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius
|  |  |  | 01.05.06.07.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116467 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.05.06.08.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-121702 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.05.06.09.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122340 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  |  |  | 01.05.06.10.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122855 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.06.11.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122954 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.05.06.12.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-123066 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 2
|  | TAP-111760 |  | 01.05.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-111722 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.07.01.00.00.00.00 | TAP-111722 | TAP-111918 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.05.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-111723 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.08.01.00.00.00.00 | TAP-111723 | TAP-111919 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.05.09.00.00.00.00.00 |  | TAP-111724 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.09.01.00.00.00.00 | TAP-111724 | TAP-111920 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.05.10.00.00.00.00.00 |  | TAP-112119 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.05.10.01.00.00.00.00 | TAP-112119 | TAP-112120 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 134
|  | TAP-111753, TAP-111760 |  | 01.06.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94125 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 77
|  |  |  | 01.06.01.01.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97747 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.06.01.02.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97748 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.06.01.03.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97749 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.06.01.04.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97750 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6
|  |  |  | 01.06.01.05.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97751 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5
|  |  |  | 01.06.01.06.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97752 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.01.07.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97753 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6
|  |  |  | 01.06.01.08.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97754 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.06.01.09.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97755 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.06.01.10.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97756 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.06.01.11.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97757 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10
|  |  |  | 01.06.01.12.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97758 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.01.13.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97910 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius
|  |  |  | 01.06.01.14.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-111778 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111754, TAP-111760 |  | 01.06.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-95800 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 01.06.02.01.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-91185 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.06.02.02.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-111779 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.02.03.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116475 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.02.04.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116476 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.02.05.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116477 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 9
|  |  |  | 01.06.02.06.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116478 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.06.02.07.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116479 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.02.08.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116480 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.06.02.09.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116482 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1
|  | TAP-111756, TAP-111760 |  | 01.06.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111740 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 28
|  |  |  | 01.06.03.01.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-111950 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.03.02.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-115106 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.03.03.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116483 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.03.04.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116484 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.03.05.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116485 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 9
|  |  |  | 01.06.03.06.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116486 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  |  |  | 01.06.03.07.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116487 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  |  |  | 01.06.03.08.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116488 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4
|  |  |  | 01.06.03.09.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116490 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1
|  | TAP-111757, TAP-111760 |  | 01.06.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111749 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.04.01.00.00.00.00 | TAP-111749 | TAP-111951 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.04.02.00.00.00.00 | TAP-111749 | TAP-112328 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0
|  | TAP-111758, TAP-111760 |  | 01.06.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111750 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.05.01.00.00.00.00 | TAP-111750 | TAP-111952 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111759, TAP-111760 |  | 01.06.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111751 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.06.06.01.00.00.00.00 | TAP-111751 | TAP-111953 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111760 |  | 01.06.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-117678 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.07.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-111760 | TAP-113995 | 01.07.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111834 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 01.07.01.01.00.00.00.00 | TAP-111834 | TAP-112842 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 76
|  |  |  | 02.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111747 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-111747 | TAP-111913 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111772 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111772 | TAP-111965 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111773 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111773 | TAP-111966 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-111842, TAP-113104 |  | 02.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111838 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-111838 | TAP-111967 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111842, TAP-113104 |  | 02.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-104213 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-104213 | TAP-111968 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 | TAP-104213, TAP-111838 | 02.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111842 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-111842 | TAP-111969 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 25
|  | TAP-111775, TAP-112080, TAP-113104 |  | 02.04.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111774 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 02.04.01.01.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-111970 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.01.02.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-112183 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.01.03.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-112184 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.01.04.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116177 |  | User Story | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.04.01.05.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116194 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 5
|  |  |  | 02.04.01.06.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116202 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3
|  |  |  | 02.04.01.07.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116207 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Puppeteers
|  |  |  | 02.04.01.08.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116407 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Puppeteers
|  |  |  | 02.04.01.09.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116645 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1
|  | TAP-111775, TAP-113104 | TAP-111774 | 02.04.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112080 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 14
|  |  |  | 02.04.02.01.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112081 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.02.02.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112185 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.02.03.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112186 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.02.04.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112187 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.02.05.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-116414 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 13
|  |  |  | 02.04.02.06.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-116211 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1
|  | TAP-113104 | TAP-111774, TAP-112080 | 02.04.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111775 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.04.03.01.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-111971 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.03.02.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112188 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.03.03.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112189 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.03.04.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112190 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.04.03.05.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-121472 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.05.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-123862 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-123863 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.05.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111642 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.03.01.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111941 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.03.02.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111942 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.03.03.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111943 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.03.04.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111944 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.05.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111656 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.01.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111933 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Classy 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.02.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111935 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Boosters |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.03.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111936 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.04.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111937 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.05.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111938 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.06.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111939 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.05.04.07.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111940 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.06.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.06.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111925 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.00.00.00.00 | TAP-111925 | TAP-111945 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 |  | 02.06.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112113 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.06.02.01.00.00.00.00 | TAP-112113 | TAP-112123 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 51
|  | TAP-113104 |  | 02.07.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111865 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.02.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 39
|  | TAP-111689, TAP-111695 |  | 02.07.02.01.00.00.00.00 |  | TAP-113111 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111687, TAP-111689, TAP-111695 |  | 02.07.02.02.00.00.00.00 |  | TAP-113123 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.02.03.00.00.00.00 |  | TAP-114692 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 02.07.02.03.01.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116170 |  | User Story | In progress | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 2
|  |  |  | 02.07.02.03.02.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116199 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.07.02.03.03.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116198 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3
|  |  |  | 02.07.02.03.04.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116195 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 5
|  |  |  | 02.07.02.03.05.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116193 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 8
|  |  |  | 02.07.02.03.06.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-123411 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3
|  |  |  | 02.07.02.03.07.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-123143 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2
|  | TAP-111687 |  | 02.07.02.04.00.00.00.00 |  | TAP-114689 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 15
|  |  |  | 02.07.02.04.01.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-115102 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.07.02.04.02.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-115105 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 2
|  |  |  | 02.07.02.04.03.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-116036 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 10
|  |  |  | 02.07.02.04.04.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-116170 |  | User Story | In progress | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 2
|  |  |  | 02.07.02.04.05.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-122695 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Pixel Poets
|  |  |  | 02.07.03.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 12
|  |  |  | 02.07.03.01.00.00.00.00 |  | TAP-90375 |  | Feature | Groomed |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 02.07.03.01.01.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-96606 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 02.07.03.01.02.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97206 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars
|  |  |  | 02.07.03.01.03.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97207 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars
|  |  |  | 02.07.03.01.04.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97208 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5
|  |  |  | 02.07.03.01.05.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97213 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3
|  |  |  | 02.07.03.02.00.00.00.00 |  | TAP-111861 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 02.07.03.02.01.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112869 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.02.02.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112870 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.02.03.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112871 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.02.04.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-115871 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3
|  |  | TAP-113123, TAP-114689 | 02.07.03.03.00.00.00.00 |  | TAP-111687 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.03.01.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-111903 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.03.02.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-112872 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.03.03.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-112873 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0
|  |  | TAP-113111, TAP-113123 | 02.07.03.04.00.00.00.00 |  | TAP-111689 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.04.01.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-111904 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.04.02.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-112874 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.04.03.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-112875 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0
|  |  | TAP-113111, TAP-113123 | 02.07.03.05.00.00.00.00 |  | TAP-111695 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.05.01.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-111905 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.05.02.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-112876 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 02.07.03.05.03.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-112877 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 6
|  |  |  | 03.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 6
|  | TAP-111761, TAP-111765 | TAP-94125 | 03.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111753 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-111753 | TAP-111954 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-110382, TAP-111765 | TAP-95800 | 03.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111754 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 03.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-111754 | TAP-111955 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.02.02.00.00.00.00 | TAP-111754 | TAP-116481 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3
|  | TAP-111762, TAP-111765 | TAP-111740 | 03.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111756 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 03.01.03.01.00.00.00.00 | TAP-111756 | TAP-111956 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.03.02.00.00.00.00 | TAP-111756 | TAP-116489 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3
|  | TAP-111748, TAP-111765 | TAP-111749 | 03.01.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111757 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.04.01.00.00.00.00 | TAP-111757 | TAP-111957 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111764, TAP-111765 | TAP-111750 | 03.01.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111758 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.05.01.00.00.00.00 | TAP-111758 | TAP-111958 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111766, TAP-111765 | TAP-111751 | 03.01.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111759 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.01.06.01.00.00.00.00 | TAP-111759 | TAP-111959 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111753 | 03.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111761 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111761 | TAP-111961 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111754 | 03.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-110382 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-110382 | TAP-111780 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111756 | 03.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111762 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.03.01.00.00.00.00 | TAP-111762 | TAP-111962 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111757 | 03.02.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111748 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.04.01.00.00.00.00 | TAP-111748 | TAP-111960 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111758 | 03.02.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111764 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.05.01.00.00.00.00 | TAP-111764 | TAP-111963 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-111759 | 03.02.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111766 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.02.06.01.00.00.00.00 | TAP-111766 | TAP-111964 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-111765 |  | 03.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112082 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-112083 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.01.02.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113209 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.01.03.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113210 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.01.04.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113211 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.01.05.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113212 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 |  | 03.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112093 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-112093 | TAP-112097 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 |  | 03.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-112094 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 03.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-112094 | TAP-112096 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 04.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-113101 |  | 04.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113100 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 04.01.01.00.00.00.00.00 | TAP-113100 | TAP-113108 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-121104 | TAP-111767 | 05.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111900 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112677 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112678 |  | Feature Estimation | Open | Advanced Instruments - Bug Hunters |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.03.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112679 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.04.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112680 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112681 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.06.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112682 |  | Feature Estimation | Cancelled | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.07.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112683 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Scrumbledores |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.08.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112684 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Sunrisers |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.09.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112685 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - TeamBD |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.10.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112686 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.11.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112688 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Cossacks |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.12.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112689 |  | Feature Estimation | Cancelled | Released Product Engineering - Iconics |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112042 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-112042 | TAP-112222 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Builders |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111692 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112223 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Astra NPS Developers |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.02.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112224 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Tools Rules |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.03.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112226 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.04.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112227 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Triple Tea |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112231 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-112231 | TAP-112236 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Astra NPS Validators |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112233 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.05.01.00.00.00.00.00 | TAP-112233 | TAP-112237 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Astra NPS Validators |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112234 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 05.06.01.00.00.00.00.00 | TAP-112234 | TAP-112240 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Tools Rules |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 |  | 05.07.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113127 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 241.25
|  |  |  | 06.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 225.25
|  |  |  | 06.01.01.00.00.00.00.00 |  | RAS-7203 |  | Defect | Investigation |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 06.01.01.01.00.00.00.00 |  | TAP-115187 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 06.01.01.01.01.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115835 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.01.01.02.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115839 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.01.03.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115837 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.01.01.04.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115838 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.01.01.05.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115840 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.01.06.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116265 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.01.07.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116278 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Sunrisers |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.01.01.08.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116308 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.01.09.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116316 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.01.10.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116323 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.01.01.11.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116535 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Sunrisers |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.01.01.12.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-117437 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars
|  |  |  | 06.01.01.01.13.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-117468 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.01.01.14.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-118097 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.01.02.00.00.00.00 |  | TAP-122269 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.01.02.01.00.00.00 | TAP-122269 | TAP-117467 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.00.00.00.00.00 |  | RAS-7532 |  | Defect | Investigation |  |  |  |  | 108.25
|  |  |  | 06.01.02.01.00.00.00.00 |  | TAP-64314 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 32.25
|  |  |  | 06.01.02.01.01.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-60617 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6.25
|  |  |  | 06.01.02.01.02.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-64835 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.02.01.03.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-64849 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.02.01.04.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67852 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.02.01.05.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67859 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.02.01.06.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67866 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.02.01.07.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67873 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.02.01.08.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67880 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.01.09.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67881 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 06.01.02.01.10.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67882 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 06.01.02.02.00.00.00.00 |  | TAP-64315 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 06.01.02.02.01.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-72807 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.02.02.02.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73681 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 4
|  |  |  | 06.01.02.02.03.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73690 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.02.02.04.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73728 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.02.02.05.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73736 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.02.06.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73732 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.02.07.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73752 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.02.08.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76433 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.02.02.09.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76437 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.02.02.10.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76441 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.02.02.11.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-79223 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.03.00.00.00.00 |  | TAP-76243 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 06.01.02.03.01.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64360 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 10
|  |  |  | 06.01.02.03.02.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64119 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.02.03.03.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74719 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6
|  |  |  | 06.01.02.03.04.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74721 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.02.03.05.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-73753 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.02.04.00.00.00.00 |  | TAP-83712 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 22
|  |  |  | 06.01.02.04.01.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86373 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.02.04.02.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86374 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.02.04.03.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86375 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.02.04.04.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86376 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.02.04.05.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-89237 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.02.04.06.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92875 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.02.04.07.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92876 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.02.04.08.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-93695 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.00.00.00.00.00 |  | RAS-9107 |  | Defect | Open |  |  |  |  | 76
|  |  |  | 06.01.03.01.00.00.00.00 |  | TAP-64315 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 06.01.03.01.01.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-72807 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.03.01.02.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73681 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 4
|  |  |  | 06.01.03.01.03.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73690 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.03.01.04.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73728 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.03.01.05.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73736 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.01.06.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73732 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.01.07.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73752 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.01.08.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76433 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.03.01.09.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76437 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.03.01.10.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76441 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.03.01.11.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-79223 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.02.00.00.00.00 |  | TAP-76243 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 06.01.03.02.01.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64360 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 10
|  |  |  | 06.01.03.02.02.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64119 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.03.02.03.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74719 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6
|  |  |  | 06.01.03.02.04.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74721 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.03.02.05.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-73753 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.03.03.00.00.00.00 |  | TAP-83712 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 22
|  |  |  | 06.01.03.03.01.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86373 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.03.03.02.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86374 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8
|  |  |  | 06.01.03.03.03.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86375 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.03.03.04.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86376 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.03.03.05.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-89237 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.03.03.06.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92875 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.01.03.03.07.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92876 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians
|  |  |  | 06.01.03.03.08.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-93695 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.04.00.00.00.00.00 |  | RAS-10590 |  | Defect | Confirmed |  |  |  |  | 11
|  |  |  | 06.01.04.01.00.00.00.00 |  | TAP-86405 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.01.04.02.00.00.00.00 |  | TAP-89386 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.04.03.00.00.00.00 |  | TAP-90083 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.04.04.00.00.00.00 |  | TAP-90540 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.01.04.05.00.00.00.00 |  | TAP-90683 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.04.06.00.00.00.00 |  | TAP-91134 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.01.04.07.00.00.00.00 |  | TAP-91818 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 2
06.02.00.00.00.00.00.00
06.03.00.00.00.00.00.00
|  |  |  | 06.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 16
|  |  |  | 06.04.01.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 06.04.01.01.00.00.00.00 |  | RAS-13292 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.01.01.01.00.00.00 |  | TAP-120202 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 06.04.02.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 06.04.02.01.00.00.00.00 |  | RAS-14234 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.02.02.00.00.00.00 |  | RAS-14305 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.02.03.00.00.00.00 |  | RAS-8707 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.02.04.00.00.00.00 |  | RAS-7177 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.03.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 06.04.03.01.00.00.00.00 |  | RAS-3230 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.03.02.00.00.00.00 |  | RAS-4262 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 16
|  |  |  | 06.04.04.01.00.00.00.00 |  | RAS-10357 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 06.04.04.01.01.00.00.00 |  | TAP-94573 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 06.04.04.01.01.01.00.00 | TAP-94573 | TAP-96622 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.04.04.01.01.02.00.00 | TAP-94573 | TAP-96625 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5
|  |  |  | 06.04.04.01.01.03.00.00 | TAP-94573 | TAP-97845 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars
|  |  |  | 06.04.04.01.01.04.00.00 | TAP-94573 | TAP-100121 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2
|  |  |  | 06.04.04.01.01.05.00.00 | TAP-94573 | TAP-106195 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 4
|  |  |  | 06.04.04.01.01.06.00.00 | TAP-94573 | TAP-110875 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1
|  |  |  | 06.04.04.01.02.00.00.00 |  | TAP-106058 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - I2E
|  |  |  | 06.04.04.01.03.00.00.00 |  | TAP-109680 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.04.04.01.03.01.00.00 | TAP-109680 | TAP-114754 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3
|  |  |  | 06.04.04.01.03.02.00.00 | TAP-109680 | TAP-114755 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.01.03.03.00.00 | TAP-109680 | TAP-114759 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.01.03.04.00.00 | TAP-109680 | TAP-114758 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.01.03.05.00.00 | TAP-109680 | TAP-114756 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.01.03.06.00.00 | TAP-109680 | TAP-114757 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0
|  |  |  | 06.04.04.02.00.00.00.00 |  | RAS-4536 |  | Defect | In progress |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  | TAP-111763 | TAP-94739, TAP-111559, TAP-111834, TAP-95800, TAP-120096, TAP-111719, TAP-117678, TAP-95983, TAP-111731, TAP-111555, TAP-111556, TAP-111751, TAP-111730, TAP-111554, TAP-116286, TAP-111750, TAP-111749, TAP-111724, TAP-111722, TAP-112119, TAP-111569, TAP-103448, TAP-111723, TAP-94966, TAP-112076, TAP-94125, TAP-111721, TAP-111740, TAP-111565, TAP-112012, TAP-112077, TAP-120097, TAP-123834 | 07.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111760 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-113104 | TAP-111760 | 07.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111763 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-111763 | TAP-111770 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0
|  | TAP-113105 | TAP-111747, TAP-111772, TAP-111838, TAP-111925, TAP-104213, TAP-111656, TAP-111865, TAP-112080, TAP-111775, TAP-111842, TAP-111773, TAP-111642, TAP-111774, TAP-112113, TAP-111763 | 07.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113104 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111765 | TAP-113104 | 07.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113105 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-113105 | TAP-113106 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0
|  | TAP-111768 | TAP-111753, TAP-111754, TAP-111756, TAP-111757, TAP-111758, TAP-111759, TAP-111761, TAP-110382, TAP-111762, TAP-111748, TAP-111764, TAP-111766, TAP-112082, TAP-112093, TAP-112094, TAP-113105 | 07.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111765 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111769 | TAP-111765 | 07.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111768 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111767 | TAP-111768 | 07.07.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111769 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-111900 | TAP-111769 | 07.08.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111767 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.08.01.00.00.00.00.00 | TAP-111767 | TAP-111771 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0
|  | TAP-113102 | TAP-113100 | 07.09.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113101 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-113103 | TAP-113101 | 07.10.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113102 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  | TAP-121104 | TAP-113102 | 07.11.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113103 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.11.01.00.00.00.00.00 | TAP-113103 | TAP-113107 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0
|  |  | TAP-111900, TAP-112042, TAP-111692, TAP-112231, TAP-112233, TAP-112234, TAP-113127, TAP-113103 | 07.12.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-121104 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
08.01.00.00.00.00.00.00
|  |  |  | 08.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 08.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94968 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-94968 | TAP-86202 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 08.02.01.02.00.00.00.00 | TAP-94968 | TAP-86203 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 08.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111726 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111726 | TAP-111947 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111727 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.03.01.00.00.00.00 | TAP-111727 | TAP-111948 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111729 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.04.01.00.00.00.00 | TAP-111729 | TAP-111949 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.02.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-94967 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111733 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.03.01.00.00.00.00.00 | TAP-111733 | TAP-111908 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111734 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-111734 | TAP-111911 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111735 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.05.01.00.00.00.00.00 | TAP-111735 | TAP-111912 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111570 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 08.06.01.00.00.00.00.00 | TAP-111570 | TAP-111798 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 09.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 09.01.01.00.00.00.00.00 |  | MEMO:352
|  |  |  | 09.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112107 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-112107 | TAP-112114 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111934 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-112085 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.04.01.00.00.00.00 | TAP-112085 | TAP-112090 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-112084 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.05.01.00.00.00.00 | TAP-112084 | TAP-112088 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-112101 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.06.01.00.00.00.00 | TAP-112101 | TAP-112103 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-112086 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.07.01.00.00.00.00 | TAP-112086 | TAP-112091 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-112087 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.01.08.01.00.00.00.00 | TAP-112087 | TAP-112092 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0
|  |  |  | 09.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 09.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112095 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 00.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 00.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-106203 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 00.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-95980 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 00.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-90081 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 00.02.02.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-87608 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 00.02.03.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-85471 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 00.02.04.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-91840 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws
|  |  |  | 00.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-98620 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 00.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-100791 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 0

## Log
DataTimeStamp | Event | Data

## Summary
Resource Names | Sum FDR