## Project
Selector | Unique ID | UniqueIDSuccessors | UniqueIDPredecessors | Index | Parent Feature | Key | Task Name | Issue Type | Status | ART | Resource Names | Task Type | Source | Sum of Total SP | Sum of Done SP | Focus Duration | Low-Risk Duration | Remaining SP | % Complete | RefinementLevel
| 1 |  |  | 01.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 505.5 | 0 | 1 hr | 1 hr |  | 0
| 2 |  |  | 01.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 73 | 0 | 1 hr | 1 hr |  | 0
| 3 | TAP-97668, TAP-111760 |  | 01.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94739 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 12 | 1 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 4 |  |  | 01.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-96814 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 12 | 1 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 5 |  |  | 01.01.01.02.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-97584 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 2 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 6 |  |  | 01.01.01.03.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-99738 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 3 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 7 |  |  | 01.01.01.04.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-97602 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 4 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 8 |  |  | 01.01.01.05.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-106673 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 5 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 9 |  |  | 01.01.01.06.00.00.00.00 | TAP-94739 | TAP-111973 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 6 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 10 | TAP-120097 | TAP-94739 | 01.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-97668 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 32.5 | 6 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 11 |  |  | 01.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-111972 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 7 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 12 |  |  | 01.01.02.02.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97600 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3.5 | 8 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 13 |  |  | 01.01.02.03.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97595 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 9 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 14 |  |  | 01.01.02.04.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97586 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 10 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 15 |  |  | 01.01.02.05.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97581 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 11 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 16 |  |  | 01.01.02.06.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-97568 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 7 | 12 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 17 |  |  | 01.01.02.07.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114763 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 7 | 12 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 18 |  |  | 01.01.02.08.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114765 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 13 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 19 |  |  | 01.01.02.09.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114792 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 14 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 20 |  |  | 01.01.02.10.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-114794 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 15 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 21 |  |  | 01.01.02.11.00.00.00.00 | TAP-97668 | TAP-123215 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 22 | TAP-111760 | TAP-97668 | 01.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-120097 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 28.5 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 23 |  |  | 01.01.03.01.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-97689 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 24 |  |  | 01.01.03.02.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-106674 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 25 |  |  | 01.01.03.03.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-97598 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 26 |  |  | 01.01.03.04.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-114803 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 8
| 27 |  |  | 01.01.03.05.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-115970 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3.5 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 28 |  |  | 01.01.03.06.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-117147 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 8
| 29 |  |  | 01.01.03.07.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-116501 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 10 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 1.6
| 30 |  |  | 01.01.03.08.00.00.00.00 | TAP-120097 | TAP-105494 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 31 |  |  | 01.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 27 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0.59259
| 32 | TAP-111760, TAP-124062 | TAP-106315 | 01.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111730 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 27 | 16 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 33 |  |  | 01.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-111898 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 17 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 34 |  |  | 01.02.01.02.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116458 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 6 | 18 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 35 |  |  | 01.02.01.03.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116459 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 8 | 18 | 1 hr | 1 hr |  | 2.25
| 36 |  |  | 01.02.01.04.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116460 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 8 | 18 | 1 hr | 1 hr |  | 2.25
| 37 |  |  | 01.02.01.05.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116461 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 8 | 18 | 1 hr | 1 hr |  | 2.25
| 38 |  |  | 01.02.01.06.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116462 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8 | 18 | 1 hr | 1 hr |  | 2.25
| 39 |  |  | 01.02.01.07.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-116463 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 19 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 40 |  |  | 01.02.01.08.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-121692 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 20 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 41 |  |  | 01.02.01.09.00.00.00.00 | TAP-111730 | TAP-122144 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 6 | 21 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 42 | TAP-111760 |  | 01.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111731 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 21 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 43 |  |  | 01.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111731 | TAP-111906 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 22 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 44 |  |  | 01.02.02.02.00.00.00.00 | TAP-111731 | TAP-112037 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0 | 22 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 45 |  | TAP-111730 | 01.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-124062 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 22 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 46 |  |  | 01.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 42 | 22 | 1 hr | 1 hr |  | 0.52381
| 47 | TAP-111760 |  | 01.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112076 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 22 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 48 |  |  | 01.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-112076 | TAP-112078 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 23 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 49 | TAP-111556, TAP-111760 | TAP-111562 | 01.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-94966 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 35 | 23 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 50 |  |  | 01.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-111781 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 24 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 51 |  |  | 01.03.02.02.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-111786 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 25 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 52 |  |  | 01.03.02.03.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116502 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4 | 26 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 53 |  |  | 01.03.02.04.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116503 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 27 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 54 |  |  | 01.03.02.05.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116504 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 28 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 55 |  |  | 01.03.02.06.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116505 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 28 | 1 hr | 1 hr |  | 5.6
| 56 |  |  | 01.03.02.07.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116508 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 29 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 57 |  |  | 01.03.02.08.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116509 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8 | 30 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 58 |  |  | 01.03.02.09.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116510 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8 | 30 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 59 |  |  | 01.03.02.10.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116511 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 30 | 1 hr | 1 hr |  | 6
| 60 |  |  | 01.03.02.11.00.00.00.00 | TAP-94966 | TAP-116512 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 30 | 1 hr | 1 hr |  | 6
| 61 | TAP-111760 |  | 01.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111554 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 7 | 30 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 62 |  |  | 01.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-111782 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 31 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 63 |  |  | 01.03.03.02.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-116506 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 5 | 31 | 1 hr | 1 hr |  | 6.2
| 64 |  |  | 01.03.03.03.00.00.00.00 | TAP-111554 | TAP-116507 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 31 | 1 hr | 1 hr |  | 15.5
| 65 | TAP-111760 |  | 01.03.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111555 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 31 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 66 |  |  | 01.03.04.01.00.00.00.00 | TAP-111555 | TAP-111783 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 32 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 67 | TAP-111760 |  | 01.03.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-112012 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 32 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 68 |  |  | 01.03.05.01.00.00.00.00 | TAP-112012 | TAP-112015 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 33 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 69 |  |  | 01.03.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111560 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0 | 33 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 70 | TAP-111760 |  | 01.03.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-111569 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 33 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 71 |  |  | 01.03.07.01.00.00.00.00 | TAP-111569 | TAP-111797 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 34 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 72 | TAP-111760 |  | 01.03.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-111565 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 34 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 73 |  |  | 01.03.08.01.00.00.00.00 | TAP-111565 | TAP-111793 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 35 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 74 |  |  | 01.03.08.02.00.00.00.00 | TAP-111565 | TAP-111794 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Animators |  |  |  | 0 | 35 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 75 | TAP-111559, TAP-111760 | TAP-94966 | 01.03.09.00.00.00.00.00 |  | TAP-111556 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 35 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 76 |  |  | 01.03.09.01.00.00.00.00 | TAP-111556 | TAP-111784 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 36 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 77 | TAP-111760 | TAP-111556 | 01.03.10.00.00.00.00.00 |  | TAP-111559 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 36 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 78 |  |  | 01.03.10.01.00.00.00.00 | TAP-111559 | TAP-111785 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 37 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 79 |  |  | 01.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 60 | 37 | 1 hr | 1 hr |  | 0.61667
| 80 | TAP-111760 | TAP-111562 | 01.04.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112077 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 60 | 37 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 81 |  |  | 01.04.01.01.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-112079 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 38 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 82 |  |  | 01.04.01.02.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-115017 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 7 | 39 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 83 |  |  | 01.04.01.03.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116519 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 84 |  |  | 01.04.01.04.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116520 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 13.3333
| 85 |  |  | 01.04.01.05.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116521 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 13.3333
| 86 |  |  | 01.04.01.06.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116522 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 8
| 87 |  |  | 01.04.01.07.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116523 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 8
| 88 |  |  | 01.04.01.08.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116524 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 5
| 89 |  |  | 01.04.01.09.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116525 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 20
| 90 |  |  | 01.04.01.10.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116526 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 13.3333
| 91 |  |  | 01.04.01.11.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116527 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 10
| 92 |  |  | 01.04.01.12.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116528 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 8
| 93 |  |  | 01.04.01.13.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116529 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 40
| 94 |  |  | 01.04.01.14.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116530 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 40
| 95 |  |  | 01.04.01.15.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-116586 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 10
| 96 |  |  | 01.04.01.16.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-118635 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 97 |  |  | 01.04.01.17.00.00.00.00 | TAP-112077 | TAP-122341 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 98 | TAP-111760 |  | 01.04.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-120096 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 99 |  |  | 01.05.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 169.5 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 0.23599
| 100 | TAP-111760 |  | 01.05.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-103448 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 14 | 40 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 101 |  |  | 01.05.01.01.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-99022 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 5 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 102 |  |  | 01.05.01.02.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114885 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 13.6667
| 103 |  |  | 01.05.01.03.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114886 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 2 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 20.5
| 104 |  |  | 01.05.01.04.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114887 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 1 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 41
| 105 |  |  | 01.05.01.05.00.00.00.00 | TAP-103448 | TAP-114892 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 13.6667
| 106 | TAP-94966, TAP-112077 | TAP-111719 | 01.05.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111562 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 3 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 107 | TAP-111760 |  | 01.05.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-116286 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 18 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 108 |  |  | 01.05.03.01.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116513 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 18 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 109 |  |  | 01.05.03.02.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116514 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 20.5
| 110 |  |  | 01.05.03.03.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116515 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 13.6667
| 111 |  |  | 01.05.03.04.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116516 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 20.5
| 112 |  |  | 01.05.03.05.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116517 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 13.6667
| 113 |  |  | 01.05.03.06.00.00.00.00 | TAP-116286 | TAP-116518 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 8 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 5.125
| 114 | TAP-111760 |  | 01.05.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-95983 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 108 | 41 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 115 |  |  | 01.05.04.01.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-88491 |  | User Story | Done | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 42 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 116 |  |  | 01.05.04.02.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-87610 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 42 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 117 |  |  | 01.05.04.03.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111914 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 43 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 118 |  |  | 01.05.04.04.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-112038 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Animators |  |  |  | 0 | 43 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 119 |  |  | 01.05.04.05.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111921 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 44 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 120 |  |  | 01.05.04.06.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111725 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 15 | 45 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 121 |  |  | 01.05.04.07.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-115103 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0 | 45 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 122 |  |  | 01.05.04.08.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-115108 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 0 | 45 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 123 |  |  | 01.05.04.09.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111915 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 46 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 124 |  |  | 01.05.04.10.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111790 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 47 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 125 |  |  | 01.05.04.11.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111788 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 48 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 126 |  |  | 01.05.04.12.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-111789 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0 | 48 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 127 |  |  | 01.05.04.13.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-114540 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 48 | 1 hr | 1 hr |  | 24
| 128 |  |  | 01.05.04.14.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116408 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 13 | 48 | 1 hr | 1 hr |  | 3.6923
| 129 |  |  | 01.05.04.15.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116440 |  | User Story | Done | Shared Services - Animators |  |  |  | 5 | 49 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 130 |  |  | 01.05.04.16.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116441 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 5 | 49 | 1 hr | 1 hr |  | 9.8
| 131 |  |  | 01.05.04.17.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116442 |  | User Story | In progress | Shared Services - Animators |  |  |  | 5 | 49 | 1 hr | 1 hr |  | 9.8
| 132 |  |  | 01.05.04.18.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116456 |  | User Story | Open | Shared Services - Animators |  |  |  | 5 | 49 | 1 hr | 1 hr |  | 9.8
| 133 |  |  | 01.05.04.19.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116457 |  | User Story | Done | Shared Services - Animators |  |  |  | 10 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 134 |  |  | 01.05.04.20.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116491 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 2 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 25
| 135 |  |  | 01.05.04.21.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116492 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 12.5
| 136 |  |  | 01.05.04.22.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116493 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 7 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 7.1429
| 137 |  |  | 01.05.04.23.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116494 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 8.3333
| 138 |  |  | 01.05.04.24.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116495 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 10
| 139 |  |  | 01.05.04.25.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116496 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 7 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 7.1429
| 140 |  |  | 01.05.04.26.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116497 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 50 | 1 hr | 1 hr |  | 10
| 141 |  |  | 01.05.04.27.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116498 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1 | 51 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 142 |  |  | 01.05.04.28.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116499 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1 | 52 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 143 |  |  | 01.05.04.29.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-116500 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1 | 52 | 1 hr | 1 hr |  | 52
| 144 |  |  | 01.05.04.30.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-118633 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 53 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 145 |  |  | 01.05.04.31.00.00.00.00 | TAP-95983 | TAP-121182 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 53 | 1 hr | 1 hr |  | 26.5
| 146 | TAP-111562, TAP-111760 | TAP-124116 | 01.05.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111719 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 5 | 53 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 147 |  |  | 01.05.05.01.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-111916 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 53 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 148 |  |  | 01.05.05.02.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-112039 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0 | 53 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 149 |  |  | 01.05.05.03.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-112040 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 54 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 150 |  |  | 01.05.05.04.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-114445 |  | User Story | In progress | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 2 | 54 | 1 hr | 1 hr |  | 27
| 151 |  |  | 01.05.05.05.00.00.00.00 | TAP-111719 | TAP-114446 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 3 | 54 | 1 hr | 1 hr |  | 18
| 152 | TAP-111760 |  | 01.05.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111721 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 24.5 | 54 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 153 |  |  | 01.05.06.01.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-111917 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 55 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 154 |  |  | 01.05.06.02.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-115880 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 55 | 1 hr | 1 hr |  | 18.3333
| 155 |  |  | 01.05.06.03.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116068 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 55 | 1 hr | 1 hr |  | 18.3333
| 156 |  |  | 01.05.06.04.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116464 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0.5 | 56 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 157 |  |  | 01.05.06.05.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116465 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 57 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 158 |  |  | 01.05.06.06.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116466 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 57 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 159 |  |  | 01.05.06.07.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-116467 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 58 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 160 |  |  | 01.05.06.08.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-121702 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 58 | 1 hr | 1 hr |  | 11.6
| 161 |  |  | 01.05.06.09.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122340 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 58 | 1 hr | 1 hr |  | 58
| 162 |  |  | 01.05.06.10.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122855 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 59 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 163 |  |  | 01.05.06.11.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-122954 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 59 | 1 hr | 1 hr |  | 29.5
| 164 |  |  | 01.05.06.12.00.00.00.00 | TAP-111721 | TAP-123066 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 2 | 59 | 1 hr | 1 hr |  | 29.5
| 165 | TAP-111760 |  | 01.05.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-111722 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 59 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 166 |  |  | 01.05.07.01.00.00.00.00 | TAP-111722 | TAP-111918 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 60 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 167 | TAP-111760 |  | 01.05.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-111723 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 60 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 168 |  |  | 01.05.08.01.00.00.00.00 | TAP-111723 | TAP-111919 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 61 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 169 | TAP-111760 |  | 01.05.09.00.00.00.00.00 |  | TAP-111724 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 61 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 170 |  |  | 01.05.09.01.00.00.00.00 | TAP-111724 | TAP-111920 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 62 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 171 | TAP-111760 |  | 01.05.10.00.00.00.00.00 |  | TAP-112119 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 62 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 172 |  |  | 01.05.10.01.00.00.00.00 | TAP-112119 | TAP-112120 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 173 |  |  | 01.06.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 134 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0.47015
| 174 | TAP-111753, TAP-111760 |  | 01.06.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94125 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 77 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 175 |  |  | 01.06.01.01.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97747 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 176 |  |  | 01.06.01.02.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97748 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 177 |  |  | 01.06.01.03.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97749 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 178 |  |  | 01.06.01.04.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97750 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 179 |  |  | 01.06.01.05.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97751 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 5 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 180 |  |  | 01.06.01.06.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97752 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 181 |  |  | 01.06.01.07.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97753 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 6 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 182 |  |  | 01.06.01.08.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97754 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 183 |  |  | 01.06.01.09.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97755 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 184 |  |  | 01.06.01.10.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97756 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 185 |  |  | 01.06.01.11.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97757 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 10 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 186 |  |  | 01.06.01.12.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97758 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 187 |  |  | 01.06.01.13.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-97910 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 63 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 188 |  |  | 01.06.01.14.00.00.00.00 | TAP-94125 | TAP-111778 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 64 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 189 | TAP-111754, TAP-111760 |  | 01.06.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-95800 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 29 | 64 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 190 |  |  | 01.06.02.01.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-91185 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 64 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 191 |  |  | 01.06.02.02.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-111779 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 65 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 192 |  |  | 01.06.02.03.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116475 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 65 | 1 hr | 1 hr |  | 21.6667
| 193 |  |  | 01.06.02.04.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116476 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 65 | 1 hr | 1 hr |  | 21.6667
| 194 |  |  | 01.06.02.05.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116477 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 9 | 65 | 1 hr | 1 hr |  | 7.2222
| 195 |  |  | 01.06.02.06.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116478 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 66 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 196 |  |  | 01.06.02.07.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116479 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 66 | 1 hr | 1 hr |  | 22
| 197 |  |  | 01.06.02.08.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116480 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 4 | 66 | 1 hr | 1 hr |  | 16.5
| 198 |  |  | 01.06.02.09.00.00.00.00 | TAP-95800 | TAP-116482 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 1 | 66 | 1 hr | 1 hr |  | 66
| 199 | TAP-111756, TAP-111760 |  | 01.06.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111740 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 28 | 66 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 200 |  |  | 01.06.03.01.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-111950 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 201 |  |  | 01.06.03.02.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-115106 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 22.3333
| 202 |  |  | 01.06.03.03.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116483 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 22.3333
| 203 |  |  | 01.06.03.04.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116484 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 22.3333
| 204 |  |  | 01.06.03.05.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116485 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 9 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 7.4444
| 205 |  |  | 01.06.03.06.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116486 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 33.5
| 206 |  |  | 01.06.03.07.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116487 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 22.3333
| 207 |  |  | 01.06.03.08.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116488 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 4 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 16.75
| 208 |  |  | 01.06.03.09.00.00.00.00 | TAP-111740 | TAP-116490 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 1 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 67
| 209 | TAP-111757, TAP-111760 |  | 01.06.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111749 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 67 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 210 |  |  | 01.06.04.01.00.00.00.00 | TAP-111749 | TAP-111951 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 68 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 211 |  |  | 01.06.04.02.00.00.00.00 | TAP-111749 | TAP-112328 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 0 | 68 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 212 | TAP-111758, TAP-111760 |  | 01.06.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111750 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 0 | 68 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 213 |  |  | 01.06.05.01.00.00.00.00 | TAP-111750 | TAP-111952 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 69 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 214 | TAP-111759, TAP-111760 |  | 01.06.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111751 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 69 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 215 |  |  | 01.06.06.01.00.00.00.00 | TAP-111751 | TAP-111953 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 70 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 216 | TAP-111760 |  | 01.06.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-117678 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 70 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 217 |  |  | 01.07.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 70 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 218 | TAP-111760 | TAP-113995 | 01.07.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111834 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 70 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 219 |  |  | 01.07.01.01.00.00.00.00 | TAP-111834 | TAP-112842 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 71 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 220 |  |  | 02.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 76 | 71 | 1 hr | 1 hr |  | 0.93421
| 221 |  |  | 02.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 71 | 1 hr | 1 hr |  | 0.93421
| 222 | TAP-113104 |  | 02.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111747 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 71 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 223 |  |  | 02.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-111747 | TAP-111913 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 72 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 224 |  |  | 02.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 72 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 225 | TAP-113104 |  | 02.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111772 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 72 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 226 |  |  | 02.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111772 | TAP-111965 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 73 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 227 | TAP-113104 |  | 02.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111773 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 73 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 228 |  |  | 02.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111773 | TAP-111966 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 74 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 229 |  |  | 02.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 74 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 230 | TAP-111842, TAP-113104 |  | 02.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111838 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 74 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 231 |  |  | 02.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-111838 | TAP-111967 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 75 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 232 | TAP-111842, TAP-113104 |  | 02.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-104213 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 0 | 75 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 233 |  |  | 02.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-104213 | TAP-111968 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 76 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 234 | TAP-113104 | TAP-104213, TAP-111838 | 02.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111842 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 76 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 235 |  |  | 02.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-111842 | TAP-111969 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 77 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 236 |  |  | 02.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 25 | 77 | 1 hr | 1 hr |  | 3.08
| 237 | TAP-111775, TAP-112080, TAP-113104 |  | 02.04.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111774 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 10 | 77 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 238 |  |  | 02.04.01.01.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-111970 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 78 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 239 |  |  | 02.04.01.02.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-112183 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 79 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 240 |  |  | 02.04.01.03.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-112184 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0 | 79 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 241 |  |  | 02.04.01.04.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116177 |  | User Story | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 1 | 79 | 1 hr | 1 hr |  | 79
| 242 |  |  | 02.04.01.05.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116194 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 5 | 80 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 243 |  |  | 02.04.01.06.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116202 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 81 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 244 |  |  | 02.04.01.07.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116207 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 81 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 245 |  |  | 02.04.01.08.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116407 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 81 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 246 |  |  | 02.04.01.09.00.00.00.00 | TAP-111774 | TAP-116645 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1 | 82 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 247 | TAP-111775, TAP-113104 | TAP-111774 | 02.04.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112080 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 14 | 82 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 248 |  |  | 02.04.02.01.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112081 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 83 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 249 |  |  | 02.04.02.02.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112185 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 84 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 250 |  |  | 02.04.02.03.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112186 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 85 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 251 |  |  | 02.04.02.04.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-112187 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0 | 86 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 252 |  |  | 02.04.02.05.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-116414 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 13 | 86 | 1 hr | 1 hr |  | 6.6154
| 253 |  |  | 02.04.02.06.00.00.00.00 | TAP-112080 | TAP-116211 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1 | 86 | 1 hr | 1 hr |  | 86
| 254 | TAP-113104 | TAP-111774, TAP-112080 | 02.04.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111775 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 1 | 86 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 255 |  |  | 02.04.03.01.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-111971 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 87 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 256 |  |  | 02.04.03.02.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112188 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 88 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 257 |  |  | 02.04.03.03.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112189 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 89 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 258 |  |  | 02.04.03.04.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-112190 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 259 |  |  | 02.04.03.05.00.00.00.00 | TAP-111775 | TAP-121472 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 90
| 260 |  |  | 02.05.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 90
| 261 |  |  | 02.05.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-123862 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 262 |  |  | 02.05.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-123863 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 263 | TAP-113104 |  | 02.05.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111642 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 90 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 264 |  |  | 02.05.03.01.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111941 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 91 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 265 |  |  | 02.05.03.02.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111942 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 92 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 266 |  |  | 02.05.03.03.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111943 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 93 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 267 |  |  | 02.05.03.04.00.00.00.00 | TAP-111642 | TAP-111944 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0 | 93 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 268 | TAP-113104 |  | 02.05.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111656 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 93 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 269 |  |  | 02.05.04.01.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111933 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Classy 2 |  |  |  | 0 | 94 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 270 |  |  | 02.05.04.02.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111935 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Boosters |  |  |  | 0 | 95 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 271 |  |  | 02.05.04.03.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111936 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0 | 96 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 272 |  |  | 02.05.04.04.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111937 |  | Feature Estimation | Open | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0 | 96 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 273 |  |  | 02.05.04.05.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111938 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 97 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 274 |  |  | 02.05.04.06.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111939 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 98 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 275 |  |  | 02.05.04.07.00.00.00.00 | TAP-111656 | TAP-111940 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 99 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 276 |  |  | 02.06.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 99 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 277 | TAP-113104 |  | 02.06.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111925 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 99 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 278 |  |  | 02.06.01.01.00.00.00.00 | TAP-111925 | TAP-111945 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 279 | TAP-113104 |  | 02.06.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112113 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 280 |  |  | 02.06.02.01.00.00.00.00 | TAP-112113 | TAP-112123 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 281 |  |  | 02.07.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 51 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 1.9608
| 282 | TAP-113104 |  | 02.07.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111865 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 283 |  |  | 02.07.02.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 39 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 2.5641
| 284 | TAP-111689, TAP-111695 |  | 02.07.02.01.00.00.00.00 |  | TAP-113111 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 285 | TAP-111687, TAP-111689, TAP-111695 |  | 02.07.02.02.00.00.00.00 |  | TAP-113123 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 286 |  |  | 02.07.02.03.00.00.00.00 |  | TAP-114692 |  | Feature | In progress |  |  |  |  | 24 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 287 |  |  | 02.07.02.03.01.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116170 |  | User Story | In progress | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 2 | 100 | 1 hr | 1 hr |  | 50
| 288 |  |  | 02.07.02.03.02.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116199 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 1 | 101 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 289 |  |  | 02.07.02.03.03.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116198 |  | User Story | Open | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 101 | 1 hr | 1 hr |  | 33.6667
| 290 |  |  | 02.07.02.03.04.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116195 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 5 | 102 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 291 |  |  | 02.07.02.03.05.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-116193 |  | User Story | Done | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 8 | 103 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 292 |  |  | 02.07.02.03.06.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-123411 |  | User Story | In progress | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 103 | 1 hr | 1 hr |  | 34.3333
| 293 |  |  | 02.07.02.03.07.00.00.00 | TAP-114692 | TAP-123143 |  | User Story | Done | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 2 | 104 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 294 | TAP-111687 |  | 02.07.02.04.00.00.00.00 |  | TAP-114689 |  | Feature | Accepted |  |  |  |  | 15 | 104 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 295 |  |  | 02.07.02.04.01.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-115102 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 1 | 105 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 296 |  |  | 02.07.02.04.02.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-115105 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 2 | 106 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 297 |  |  | 02.07.02.04.03.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-116036 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 10 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 298 |  |  | 02.07.02.04.04.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-116170 |  | User Story | In progress | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 2 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 53.5
| 299 |  |  | 02.07.02.04.05.00.00.00 | TAP-114689 | TAP-122695 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 2 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 53.5
| 300 |  |  | 02.07.03.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 12 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 8.9167
| 301 |  |  | 02.07.03.01.00.00.00.00 |  | TAP-90375 |  | Feature | Groomed |  |  |  |  | 9 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 302 |  |  | 02.07.03.01.01.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-96606 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 303 |  |  | 02.07.03.01.02.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97206 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 304 |  |  | 02.07.03.01.03.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97207 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 305 |  |  | 02.07.03.01.04.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97208 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 306 |  |  | 02.07.03.01.05.00.00.00 | TAP-90375 | TAP-97213 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 307 |  |  | 02.07.03.02.00.00.00.00 |  | TAP-111861 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3 | 107 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 308 |  |  | 02.07.03.02.01.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112869 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 108 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 309 |  |  | 02.07.03.02.02.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112870 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 109 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 310 |  |  | 02.07.03.02.03.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-112871 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0 | 110 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 311 |  |  | 02.07.03.02.04.00.00.00 | TAP-111861 | TAP-115871 |  | User Story | Groomed | Core Instruments - Puppeteers |  |  |  | 3 | 110 | 1 hr | 1 hr |  | 36.6667
| 312 |  | TAP-113123, TAP-114689 | 02.07.03.03.00.00.00.00 |  | TAP-111687 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 110 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 313 |  |  | 02.07.03.03.01.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-111903 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0 | 111 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 314 |  |  | 02.07.03.03.02.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-112872 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 112 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 315 |  |  | 02.07.03.03.03.00.00.00 | TAP-111687 | TAP-112873 |  | Feature Estimation | Open | Foundation - Fred |  |  |  | 0 | 112 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 316 |  | TAP-113111, TAP-113123 | 02.07.03.04.00.00.00.00 |  | TAP-111689 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 112 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 317 |  |  | 02.07.03.04.01.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-111904 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0 | 113 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 318 |  |  | 02.07.03.04.02.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-112874 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 114 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 319 |  |  | 02.07.03.04.03.00.00.00 | TAP-111689 | TAP-112875 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0 | 115 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 320 |  | TAP-113111, TAP-113123 | 02.07.03.05.00.00.00.00 |  | TAP-111695 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 115 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 321 |  |  | 02.07.03.05.01.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-111905 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0 | 116 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 322 |  |  | 02.07.03.05.02.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-112876 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 117 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 323 |  |  | 02.07.03.05.03.00.00.00 | TAP-111695 | TAP-112877 |  | Feature Estimation | Done | Released Product Engineering - Drushti |  |  |  | 0 | 118 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 324 |  |  | 03.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 6 | 118 | 1 hr | 1 hr |  | 19.6667
| 325 |  |  | 03.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 6 | 118 | 1 hr | 1 hr |  | 19.6667
| 326 | TAP-111761, TAP-111765 | TAP-94125 | 03.01.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111753 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 118 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 327 |  |  | 03.01.01.01.00.00.00.00 | TAP-111753 | TAP-111954 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 119 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 328 | TAP-110382, TAP-111765 | TAP-95800 | 03.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111754 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3 | 119 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 329 |  |  | 03.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-111754 | TAP-111955 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 120 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 330 |  |  | 03.01.02.02.00.00.00.00 | TAP-111754 | TAP-116481 |  | User Story | Open | Core Instruments - Sirius |  |  |  | 3 | 120 | 1 hr | 1 hr |  | 40
| 331 | TAP-111762, TAP-111765 | TAP-111740 | 03.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111756 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3 | 120 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 332 |  |  | 03.01.03.01.00.00.00.00 | TAP-111756 | TAP-111956 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 121 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 333 |  |  | 03.01.03.02.00.00.00.00 | TAP-111756 | TAP-116489 |  | User Story | Open | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 3 | 121 | 1 hr | 1 hr |  | 40.3333
| 334 | TAP-111748, TAP-111765 | TAP-111749 | 03.01.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111757 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 121 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 335 |  |  | 03.01.04.01.00.00.00.00 | TAP-111757 | TAP-111957 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 122 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 336 | TAP-111764, TAP-111765 | TAP-111750 | 03.01.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111758 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 122 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 337 |  |  | 03.01.05.01.00.00.00.00 | TAP-111758 | TAP-111958 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 123 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 338 | TAP-111766, TAP-111765 | TAP-111751 | 03.01.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111759 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 123 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 339 |  |  | 03.01.06.01.00.00.00.00 | TAP-111759 | TAP-111959 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 124 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 340 |  |  | 03.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 124 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 341 | TAP-111765 | TAP-111753 | 03.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-111761 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 124 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 342 |  |  | 03.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-111761 | TAP-111961 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 125 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 343 | TAP-111765 | TAP-111754 | 03.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-110382 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 125 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 344 |  |  | 03.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-110382 | TAP-111780 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 126 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 345 | TAP-111765 | TAP-111756 | 03.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111762 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 126 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 346 |  |  | 03.02.03.01.00.00.00.00 | TAP-111762 | TAP-111962 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 127 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 347 | TAP-111765 | TAP-111757 | 03.02.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111748 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 127 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 348 |  |  | 03.02.04.01.00.00.00.00 | TAP-111748 | TAP-111960 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 128 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 349 | TAP-111765 | TAP-111758 | 03.02.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-111764 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 128 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 350 |  |  | 03.02.05.01.00.00.00.00 | TAP-111764 | TAP-111963 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 129 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 351 | TAP-111765 | TAP-111759 | 03.02.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-111766 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 129 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 352 |  |  | 03.02.06.01.00.00.00.00 | TAP-111766 | TAP-111964 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 130 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 353 |  |  | 03.03.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 130 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 354 | TAP-111765 |  | 03.03.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112082 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 130 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 355 |  |  | 03.03.01.01.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-112083 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 131 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 356 |  |  | 03.03.01.02.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113209 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 132 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 357 |  |  | 03.03.01.03.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113210 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 133 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 358 |  |  | 03.03.01.04.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113211 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0 | 134 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 359 |  |  | 03.03.01.05.00.00.00.00 | TAP-112082 | TAP-113212 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 135 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 360 | TAP-111765 |  | 03.03.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112093 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 135 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 361 |  |  | 03.03.02.01.00.00.00.00 | TAP-112093 | TAP-112097 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 136 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 362 | TAP-111765 |  | 03.03.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-112094 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 136 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 363 |  |  | 03.03.03.01.00.00.00.00 | TAP-112094 | TAP-112096 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 137 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 364 |  |  | 04.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 137 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 365 | TAP-113101 |  | 04.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113100 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 137 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 366 |  |  | 04.01.01.00.00.00.00.00 | TAP-113100 | TAP-113108 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 138 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 367 |  |  | 05.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 138 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 368 | TAP-121104 | TAP-111767 | 05.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111900 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 138 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 369 |  |  | 05.01.01.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112677 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 139 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 370 |  |  | 05.01.02.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112678 |  | Feature Estimation | Open | Advanced Instruments - Bug Hunters |  |  |  | 0 | 139 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 371 |  |  | 05.01.03.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112679 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 0 | 140 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 372 |  |  | 05.01.04.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112680 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 0 | 141 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 373 |  |  | 05.01.05.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112681 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Organelles |  |  |  | 0 | 142 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 374 |  |  | 05.01.06.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112682 |  | Feature Estimation | Cancelled | Advanced Instruments - Pixel Poets |  |  |  | 0 | 142 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 375 |  |  | 05.01.07.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112683 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Scrumbledores |  |  |  | 0 | 143 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 376 |  |  | 05.01.08.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112684 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - Sunrisers |  |  |  | 0 | 144 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 377 |  |  | 05.01.09.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112685 |  | Feature Estimation | Done | Advanced Instruments - TeamBD |  |  |  | 0 | 145 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 378 |  |  | 05.01.10.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112686 |  | Feature Estimation | Cancelled | Shared Services - Castle Black |  |  |  | 0 | 145 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 379 |  |  | 05.01.11.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112688 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Cossacks |  |  |  | 0 | 146 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 380 |  |  | 05.01.12.00.00.00.00.00 | TAP-111900 | TAP-112689 |  | Feature Estimation | Cancelled | Released Product Engineering - Iconics |  |  |  | 0 | 146 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 381 | TAP-121104 |  | 05.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112042 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 146 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 382 |  |  | 05.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-112042 | TAP-112222 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Builders |  |  |  | 0 | 147 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 383 | TAP-121104 |  | 05.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111692 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 147 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 384 |  |  | 05.03.01.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112223 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Astra NPS Developers |  |  |  | 0 | 148 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 385 |  |  | 05.03.02.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112224 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Tools Rules |  |  |  | 0 | 149 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 386 |  |  | 05.03.03.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112226 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Inbetweeners |  |  |  | 0 | 150 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 387 |  |  | 05.03.04.00.00.00.00.00 | TAP-111692 | TAP-112227 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Triple Tea |  |  |  | 0 | 151 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 388 | TAP-121104 |  | 05.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112231 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 151 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 389 |  |  | 05.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-112231 | TAP-112236 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Astra NPS Validators |  |  |  | 0 | 152 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 390 | TAP-121104 |  | 05.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112233 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 152 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 391 |  |  | 05.05.01.00.00.00.00.00 | TAP-112233 | TAP-112237 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Astra NPS Validators |  |  |  | 0 | 153 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 392 | TAP-121104 |  | 05.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-112234 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 153 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 393 |  |  | 05.06.01.00.00.00.00.00 | TAP-112234 | TAP-112240 |  | Feature Estimation | Done | Foundation - Tools Rules |  |  |  | 0 | 154 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 394 | TAP-121104 |  | 05.07.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113127 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 154 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 395 |  |  | 06.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 241.25 | 154 | 1 hr | 1 hr |  | 0.63834
| 396 |  |  | 06.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 225.25 | 154 | 1 hr | 1 hr |  | 0.68368
| 397 |  |  | 06.01.01.00.00.00.00.00 |  | RAS-7203 |  | Defect | Investigation |  |  |  |  | 30 | 154 | 1 hr | 1 hr |  | 5.1333
| 398 |  |  | 06.01.01.01.00.00.00.00 |  | TAP-115187 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 29 | 155 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 399 |  |  | 06.01.01.01.01.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115835 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5 | 156 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 400 |  |  | 06.01.01.01.02.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115839 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 157 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 401 |  |  | 06.01.01.01.03.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115837 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 158 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 402 |  |  | 06.01.01.01.04.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115838 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3 | 159 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 403 |  |  | 06.01.01.01.05.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-115840 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 160 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 404 |  |  | 06.01.01.01.06.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116265 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 161 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 405 |  |  | 06.01.01.01.07.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116278 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Sunrisers |  |  |  | 1 | 162 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 406 |  |  | 06.01.01.01.08.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116308 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 163 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 407 |  |  | 06.01.01.01.09.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116316 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 164 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 408 |  |  | 06.01.01.01.10.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116323 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3 | 165 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 409 |  |  | 06.01.01.01.11.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-116535 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Sunrisers |  |  |  | 3 | 166 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 410 |  |  | 06.01.01.01.12.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-117437 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3 | 166 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 411 |  |  | 06.01.01.01.13.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-117468 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 167 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 412 |  |  | 06.01.01.01.14.00.00.00 | TAP-115187 | TAP-118097 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 168 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 413 |  |  | 06.01.01.02.00.00.00.00 |  | TAP-122269 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 1 | 168 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 414 |  |  | 06.01.01.02.01.00.00.00 | TAP-122269 | TAP-117467 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 168 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 415 |  |  | 06.01.02.00.00.00.00.00 |  | RAS-7532 |  | Defect | Investigation |  |  |  |  | 108.25 | 168 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 416 |  |  | 06.01.02.01.00.00.00.00 |  | TAP-64314 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 32.25 | 169 |  | 1 hr |  | 100%
| 417 |  |  | 06.01.02.01.01.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-60617 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6.25 | 170 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 418 |  |  | 06.01.02.01.02.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-64835 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6.25 | 170 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 419 |  |  | 06.01.02.01.03.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-64849 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6.25 | 170 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 420 |  |  | 06.01.02.01.04.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67852 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 171 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 421 |  |  | 06.01.02.01.05.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67859 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 172 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 422 |  |  | 06.01.02.01.06.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67866 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3 | 173 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 423 |  |  | 06.01.02.01.07.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67873 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3 | 174 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 424 |  |  | 06.01.02.01.08.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67880 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 175 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 425 |  |  | 06.01.02.01.09.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67881 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1.5 | 176 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 426 |  |  | 06.01.02.01.10.00.00.00 | TAP-64314 | TAP-67882 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1.5 | 177 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 427 |  |  | 06.01.02.02.00.00.00.00 |  | TAP-64315 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 25 | 178 |  | 1 hr |  | 100%
| 428 |  |  | 06.01.02.02.01.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-72807 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 179 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 429 |  |  | 06.01.02.02.02.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73681 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 4 | 180 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 430 |  |  | 06.01.02.02.03.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73690 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 181 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 431 |  |  | 06.01.02.02.04.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73728 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 181 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 432 |  |  | 06.01.02.02.05.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73736 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 182 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 433 |  |  | 06.01.02.02.06.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73732 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 183 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 434 |  |  | 06.01.02.02.07.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73752 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 184 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 435 |  |  | 06.01.02.02.08.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76433 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 3 | 185 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 436 |  |  | 06.01.02.02.09.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76437 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2 | 186 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 437 |  |  | 06.01.02.02.10.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76441 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2 | 187 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 438 |  |  | 06.01.02.02.11.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-79223 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 439 |  |  | 06.01.02.03.00.00.00.00 |  | TAP-76243 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 1 | 188 |  | 1 hr |  | 0%
| 440 |  |  | 06.01.02.03.01.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64360 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 10 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 441 |  |  | 06.01.02.03.02.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64119 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 442 |  |  | 06.01.02.03.03.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74719 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 443 |  |  | 06.01.02.03.04.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74721 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 444 |  |  | 06.01.02.03.05.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-73753 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3 | 188 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 445 |  |  | 06.01.02.04.00.00.00.00 |  | TAP-83712 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 22 | 189 |  | 1 hr |  | 100%
| 446 |  |  | 06.01.02.04.01.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86373 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 190 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 447 |  |  | 06.01.02.04.02.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86374 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 191 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 448 |  |  | 06.01.02.04.03.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86375 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 191 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 449 |  |  | 06.01.02.04.04.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86376 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 192 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 450 |  |  | 06.01.02.04.05.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-89237 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 193 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 451 |  |  | 06.01.02.04.06.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92875 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 194 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 452 |  |  | 06.01.02.04.07.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92876 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 194 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 453 |  |  | 06.01.02.04.08.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-93695 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 195 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 454 |  |  | 06.01.03.00.00.00.00.00 |  | RAS-9107 |  | Defect | Open |  |  |  |  | 76 | 195 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 455 |  |  | 06.01.03.01.00.00.00.00 |  | TAP-64315 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 25 | 196 |  | 1 hr |  | 100%
| 456 |  |  | 06.01.03.01.01.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-72807 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 197 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 457 |  |  | 06.01.03.01.02.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73681 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 4 | 198 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 458 |  |  | 06.01.03.01.03.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73690 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 199 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 459 |  |  | 06.01.03.01.04.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73728 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 199 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 460 |  |  | 06.01.03.01.05.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73736 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 200 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 461 |  |  | 06.01.03.01.06.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73732 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 201 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 462 |  |  | 06.01.03.01.07.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-73752 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 202 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 463 |  |  | 06.01.03.01.08.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76433 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 3 | 203 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 464 |  |  | 06.01.03.01.09.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76437 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2 | 204 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 465 |  |  | 06.01.03.01.10.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-76441 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Reflect |  |  |  | 2 | 205 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 466 |  |  | 06.01.03.01.11.00.00.00 | TAP-64315 | TAP-79223 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 467 |  |  | 06.01.03.02.00.00.00.00 |  | TAP-76243 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 1 | 206 |  | 1 hr |  | 0%
| 468 |  |  | 06.01.03.02.01.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64360 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 10 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 469 |  |  | 06.01.03.02.02.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-64119 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 470 |  |  | 06.01.03.02.03.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74719 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 6 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 471 |  |  | 06.01.03.02.04.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-74721 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 472 |  |  | 06.01.03.02.05.00.00.00 | TAP-76243 | TAP-73753 |  | User Story | Open | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 3 | 206 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 473 |  |  | 06.01.03.03.00.00.00.00 |  | TAP-83712 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 22 | 207 |  | 1 hr |  | 100%
| 474 |  |  | 06.01.03.03.01.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86373 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 2 | 208 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 475 |  |  | 06.01.03.03.02.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86374 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 209 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 476 |  |  | 06.01.03.03.03.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86375 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 8 | 209 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 477 |  |  | 06.01.03.03.04.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-86376 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 210 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 478 |  |  | 06.01.03.03.05.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-89237 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 211 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 479 |  |  | 06.01.03.03.06.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92875 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 212 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 480 |  |  | 06.01.03.03.07.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-92876 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 5 | 212 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 481 |  |  | 06.01.03.03.08.00.00.00 | TAP-83712 | TAP-93695 |  | User Story | Done | Advanced Instruments - Jacobians |  |  |  | 1 | 213 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 482 |  |  | 06.01.04.00.00.00.00.00 |  | RAS-10590 |  | Defect | Confirmed |  |  |  |  | 11 | 213 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 483 |  |  | 06.01.04.01.00.00.00.00 |  | TAP-86405 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 3 | 214 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 484 |  |  | 06.01.04.02.00.00.00.00 |  | TAP-89386 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1 | 215 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 485 |  |  | 06.01.04.03.00.00.00.00 |  | TAP-90083 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1 | 216 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 486 |  |  | 06.01.04.04.00.00.00.00 |  | TAP-90540 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 2 | 217 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 487 |  |  | 06.01.04.05.00.00.00.00 |  | TAP-90683 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1 | 218 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 488 |  |  | 06.01.04.06.00.00.00.00 |  | TAP-91134 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 1 | 219 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 489 |  |  | 06.01.04.07.00.00.00.00 |  | TAP-91818 |  | User Story | Done | Foundation - Visual |  |  |  | 2 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 490 |  |  | 06.02.00.00.00.00.00.00 | [10 empty] | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 491 |  |  | 06.03.00.00.00.00.00.00 | [10 empty] | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 492 |  |  | 06.04.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 16 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 493 |  |  | 06.04.01.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 494 |  |  | 06.04.01.01.00.00.00.00 |  | RAS-13292 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 495 |  |  | 06.04.01.01.01.00.00.00 |  | TAP-120202 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 496 |  |  | 06.04.02.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 497 |  |  | 06.04.02.01.00.00.00.00 |  | RAS-14234 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 498 |  |  | 06.04.02.02.00.00.00.00 |  | RAS-14305 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 13.75
| 499 |  |  | 06.04.02.03.00.00.00.00 |  | RAS-8707 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 500 |  |  | 06.04.02.04.00.00.00.00 |  | RAS-7177 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 501 |  |  | 06.04.03.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 502 |  |  | 06.04.03.01.00.00.00.00 |  | RAS-3230 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 503 |  |  | 06.04.03.02.00.00.00.00 |  | RAS-4262 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 0 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 504 |  |  | 06.04.04.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 16 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 505 |  |  | 06.04.04.01.00.00.00.00 |  | RAS-10357 |  | Defect | DEFERRED |  |  |  |  | 16 | 220 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 506 |  |  | 06.04.04.01.01.00.00.00 |  | TAP-94573 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 13 | 221 |  | 1 hr |  | 100%
| 507 |  |  | 06.04.04.01.01.01.00.00 | TAP-94573 | TAP-96622 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 222 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 508 |  |  | 06.04.04.01.01.02.00.00 | TAP-94573 | TAP-96625 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5 | 223 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 509 |  |  | 06.04.04.01.01.03.00.00 | TAP-94573 | TAP-97845 |  | User Story | Cancelled | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 5 | 223 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 510 |  |  | 06.04.04.01.01.04.00.00 | TAP-94573 | TAP-100121 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 2 | 224 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 511 |  |  | 06.04.04.01.01.05.00.00 | TAP-94573 | TAP-106195 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 4 | 225 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 512 |  |  | 06.04.04.01.01.06.00.00 | TAP-94573 | TAP-110875 |  | User Story | Done | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 1 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 513 |  |  | 06.04.04.01.02.00.00.00 |  | TAP-106058 |  | User Story | Cancelled | Advanced Instruments - I2E |  |  |  | 1 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 514 |  |  | 06.04.04.01.03.00.00.00 |  | TAP-109680 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 3 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 515 |  |  | 06.04.04.01.03.01.00.00 | TAP-109680 | TAP-114754 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 3 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 516 |  |  | 06.04.04.01.03.02.00.00 | TAP-109680 | TAP-114755 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 517 |  |  | 06.04.04.01.03.03.00.00 | TAP-109680 | TAP-114759 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 518 |  |  | 06.04.04.01.03.04.00.00 | TAP-109680 | TAP-114758 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 519 |  |  | 06.04.04.01.03.05.00.00 | TAP-109680 | TAP-114756 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 520 |  |  | 06.04.04.01.03.06.00.00 | TAP-109680 | TAP-114757 |  | User Story | Open | Released Product Engineering - Stellars |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 521 |  |  | 06.04.04.02.00.00.00.00 |  | RAS-4536 |  | Defect | In progress |  |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 522 |  |  | 07.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 523 | TAP-111763 | TAP-94739, TAP-111559, TAP-111834, TAP-95800, TAP-120096, TAP-111719, TAP-117678, TAP-95983, TAP-111731, TAP-111555, TAP-111556, TAP-111751, TAP-111730, TAP-111554, TAP-116286, TAP-111750, TAP-111749, TAP-111724, TAP-111722, TAP-112119, TAP-111569, TAP-103448, TAP-111723, TAP-94966, TAP-112076, TAP-94125, TAP-111721, TAP-111740, TAP-111565, TAP-112012, TAP-112077, TAP-120097, TAP-123834 | 07.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111760 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 524 | TAP-113104 | TAP-111760 | 07.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111763 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 226 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 525 |  |  | 07.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-111763 | TAP-111770 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0 | 227 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 526 | TAP-113105 | TAP-111747, TAP-111772, TAP-111838, TAP-111925, TAP-104213, TAP-111656, TAP-111865, TAP-112080, TAP-111775, TAP-111842, TAP-111773, TAP-111642, TAP-111774, TAP-112113, TAP-111763 | 07.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113104 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 227 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 527 | TAP-111765 | TAP-113104 | 07.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113105 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 227 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 528 |  |  | 07.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-113105 | TAP-113106 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0 | 228 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 529 | TAP-111768 | TAP-111753, TAP-111754, TAP-111756, TAP-111757, TAP-111758, TAP-111759, TAP-111761, TAP-110382, TAP-111762, TAP-111748, TAP-111764, TAP-111766, TAP-112082, TAP-112093, TAP-112094, TAP-113105 | 07.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111765 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 228 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 530 | TAP-111769 | TAP-111765 | 07.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111768 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 228 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 531 | TAP-111767 | TAP-111768 | 07.07.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111769 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 228 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 532 | TAP-111900 | TAP-111769 | 07.08.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111767 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 228 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 533 |  |  | 07.08.01.00.00.00.00.00 | TAP-111767 | TAP-111771 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0 | 229 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 534 | TAP-113102 | TAP-113100 | 07.09.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113101 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 229 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 535 | TAP-113103 | TAP-113101 | 07.10.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113102 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 229 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 536 | TAP-121104 | TAP-113102 | 07.11.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-113103 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 229 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 537 |  |  | 07.11.01.00.00.00.00.00 | TAP-113103 | TAP-113107 |  | Feature Estimation | Done | Shared Services - Seamless |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 538 |  | TAP-111900, TAP-112042, TAP-111692, TAP-112231, TAP-112233, TAP-112234, TAP-113127, TAP-113103 | 07.12.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-121104 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 539 |  |  | 08.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 540 |  |  | 08.01.00.00.00.00.00.00 | [10 empty] | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 541 |  |  | 08.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 542 |  |  | 08.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-94968 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 543 |  |  | 08.02.01.01.00.00.00.00 | TAP-94968 | TAP-86202 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 544 |  |  | 08.02.01.02.00.00.00.00 | TAP-94968 | TAP-86203 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 545 |  |  | 08.02.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-111726 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 230 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 546 |  |  | 08.02.02.01.00.00.00.00 | TAP-111726 | TAP-111947 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 547 |  |  | 08.02.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111727 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 548 |  |  | 08.02.03.01.00.00.00.00 | TAP-111727 | TAP-111948 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 549 |  |  | 08.02.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-111729 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 550 |  |  | 08.02.04.01.00.00.00.00 | TAP-111729 | TAP-111949 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 551 |  |  | 08.02.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-94967 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 552 |  |  | 08.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111733 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 553 |  |  | 08.03.01.00.00.00.00.00 | TAP-111733 | TAP-111908 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 554 |  |  | 08.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111734 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 555 |  |  | 08.04.01.00.00.00.00.00 | TAP-111734 | TAP-111911 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 556 |  |  | 08.05.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111735 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 557 |  |  | 08.05.01.00.00.00.00.00 | TAP-111735 | TAP-111912 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 558 |  |  | 08.06.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-111570 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 559 |  |  | 08.06.01.00.00.00.00.00 | TAP-111570 | TAP-111798 |  | Feature Estimation | Open | Core Instruments |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 560 |  |  | 09.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 561 |  |  | 09.01.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 562 |  |  | 09.01.01.00.00.00.00.00 |  | MEMO:352 | [8 empty] | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 563 |  |  | 09.01.02.00.00.00.00.00 |  | TAP-112107 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 231 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 564 |  |  | 09.01.02.01.00.00.00.00 | TAP-112107 | TAP-112114 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 232 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 565 |  |  | 09.01.03.00.00.00.00.00 |  | TAP-111934 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 232 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 566 |  |  | 09.01.04.00.00.00.00.00 |  | TAP-112085 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 232 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 567 |  |  | 09.01.04.01.00.00.00.00 | TAP-112085 | TAP-112090 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 233 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 568 |  |  | 09.01.05.00.00.00.00.00 |  | TAP-112084 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 233 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 569 |  |  | 09.01.05.01.00.00.00.00 | TAP-112084 | TAP-112088 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 234 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 570 |  |  | 09.01.06.00.00.00.00.00 |  | TAP-112101 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 234 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 571 |  |  | 09.01.06.01.00.00.00.00 | TAP-112101 | TAP-112103 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 235 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 572 |  |  | 09.01.07.00.00.00.00.00 |  | TAP-112086 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 235 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 573 |  |  | 09.01.07.01.00.00.00.00 | TAP-112086 | TAP-112091 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 236 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 574 |  |  | 09.01.08.00.00.00.00.00 |  | TAP-112087 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 236 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 575 |  |  | 09.01.08.01.00.00.00.00 | TAP-112087 | TAP-112092 |  | Feature Estimation | Done | Core Instruments |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 576 |  |  | 09.02.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 100%
| 577 |  |  | 09.02.01.00.00.00.00.00 |  | TAP-112095 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 578 |  |  | 00.00.00.00.00.00.00.00 | [9 empty] | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 579 |  |  | 00.01.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-106203 |  | Feature | PROPOSED |  |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 580 |  |  | 00.02.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-95980 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0 | 237 |  | 1 hr |  | 0%
| 581 |  |  | 00.02.01.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-90081 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 582 |  |  | 00.02.02.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-87608 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 583 |  |  | 00.02.03.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-85471 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 584 |  |  | 00.02.04.00.00.00.00.00 | TAP-95980 | TAP-91840 |  | User Story | Cancelled | Core Instruments - Happy Jaws |  |  |  | 0 | 237 | 1 hr | 1 hr |  | 0%
| 585 |  |  | 00.03.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-98620 |  | Feature | Cancelled |  |  |  |  | 0 | 237 |  | 1 hr |  | 0%
| 586 |  |  | 00.04.00.00.00.00.00.00 |  | TAP-100791 |  | Feature | Done |  |  |  |  | 0 | 238 |  | 1 hr |  | 100%

## Log
DataTimeStamp | Event | Data

## Summary
Resource Names | Sum FDR